深圳大学经济学院

第十四次学生代表大会筹备工作日程安排

| 时间 | 工作安排 |
| --- | --- |
| 10月3日——10月9日 | 1．制定院学代会工作方案 2．成立学代会筹备委员会 |
| 10月14日——10月19日 | 1．公示《深圳大学经济学院第十八届学生会主席、副主席候选人资格要求、推选办法及主席、 副主席选举办法》、《深圳大学经济学院第十八届学生会主席候选人申报表》、《深圳大学经济学院第十四次学生代表大会代表、第十四届学生代表大会委员候选人名额分配及推选办法》、《深圳大学经济学院第十四届学生代表大会委员选举办法》、《深圳大学经济学院第十四届学代会委员候选人初步备选人员及学代会正式代表申报表》 2．接受经济学院第十八届学生会主席竞选团 候选人参选报名 |
| 10月19日——10月24日 | 1．学院各班推选选举学代会委员候选人初步 备选人员一名，由学代会筹委会审核面试各班学代会委员候选人初步备选人员，并最终确定学代会委员候选人资格与人数 2．学院各班委推选选举学代会代表，并由学代会筹委会审核后确定最终正式代表名单 |
| 10月25日——10月27日 | 1．由学代会筹委会审核经济学院第十八届学生会主席竞选团候选人，并最终确定其参选资格 2．如主席候选人超过两名，则由学代会筹委员会投票选取候选人名单 3．公示学代会委员候选人与学代会正式代表名单 |
| 11月2日 | 正式召开经济学院第十四次学生代表大会正式会议 |