深圳大学实验室开放基金项目工作流程

各单位开展实验室开放基金项目的组织、宣传、动员申报工作。

↓ A类(一般项目，资助强度不超过2000元)         ↓ B类(重大项目)

↓

↓

↓

↓                                         ↓

↓

↓

↓                                         ↓

实验室与设备管理处核实申报材料后，并将评审结果报主管校长审批。10月下旬公布本年度资助的实验室开放基金项目，各项目小组开始实施项目。

↓

教学实验中心、实验室与设备管理处对立项项目执行情况进行中期检查。

↓ A类(一般项目，资助强度不超过2000元)          ↓ B类(重大项目)

↓                                        ↓

# Text boxes

教学实验中心组织专家对申报A类的项目进行初审，并于9月28日前将初审结果上报实验室与设备管理处

第二年9月前，项目负责人向有关教学实验中心递交项目结题报告（含电子版）。

项目负责人、项目组成员及指导老师确定后，9月28日前向实验室与设备管理处递交申请书（含电子版）

项目负责人、项目组成员及指导老师确定后，9月21日前向教学实验中心递交申请书（含电子版）

10月8日-19日，实验室与设备管理处组织专家进行评审，确定拟资助的B类项目

实验室与设备管理处确定本年度各教学实验中心获准立项A类项目的规模

实验室与设备管理处组织B类项目结题评审。

教学实验中心组织A类项目结题评审，对确定结题项目报实验室与设备管理处备案。

第二年9月前，项目负责人向实验室与设备管理处递交项目结题报告（含电子版）。

10月12日-19日，教学实验中心确定拟资助的A类项目，并将评审结果和申报材料上报实验室与设备管理处