深圳大学“大学生创新创业训练计划”项目管理办法（试行）

第一章  总则

第一条  为贯彻落实教育部《关于做好“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划实施工作的通知》（教高函〔2012〕5号）及广东省教育厅《关于做好2012年度广东省高等学校教学质量与教学改革工程项目申报工作的通知》（粤教高函〔2012〕80号）精神，规范我校“大学生创新创业训练计划”项目的实施，特制定本办法。

第二条  大学生创新创业训练计划内容包括创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三类。

创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。

创业训练项目是本科生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等。

创业实践项目是学生团队，在学校导师和企业导师共同指导下，采用前期创新训练项目（或创新性实验）的成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为基础开展创业实践活动。

第二章  组织机构及职责

第三条  成立深圳大学创新创业教育教学指导委员会。指导委员会由有关领导和学科专家组成。负责全面统筹和部署我校创新创业教育改革与发展工作。设立秘书处，由教务部负责牵头组织落实“大学生创新创业训练计划”项目的实施，制定相关政策和文件、落实经费、组织项目的立项、检查和项目结题等工作。

第四条  成立各学院大学生创新创业训练计划工作组。工作组由学院领导、学科带头人和教学秘书组成，组织实施创新创业类课程的开设、项目设立方向指导、企业导师聘请等具体工作。

- 项目申报

第五条  本科生均可申报，但以一至三年级学生为主。鼓励项目组成员学科交叉和年级交叉。

第六条  项目实施一般周期为1～2年，但在项目负责人毕业之前必须结题。

第七条  申请人不得一次同时在不同项目之间交叉申报。

第八条  由项目负责人向其所在学院提出申请。以学院为单位组织申报。

第四章  项目管理

第九条  项目运行实行动态管理，经费分两期下达，具体程序为：

1.项目确定后，项目负责人与学校签订《深圳大学大学生创新创业训练计划项目任务书》；

2.学校根据项目任务书下达第一期项目经费；

3.项目组成员在导师指导下开展工作；

4.学校将对项目进展进行跟踪管理，实施中期检查，查阅学生实验原始数据、实验报告和文献综述，并根据学生实际研究情况决定是否进一步资助。

第十条  项目变更

1. 项目负责人变更：项目负责人因故确实不能或不宜继续主持项目的，由所在学院工作组提出变更意见，经教务部审核同意后方可更换。

2.指导教师变更：指导教师因故短期不能履行指导任务的，应安排临时替代人员完成指导工作；指导教师因故长期不能履行指导任务的，由学院工作组提出变更意见，经教务部审核同意后方可更换。

3.项目组成员变更：项目组学生确因个人原因不能继续进行项目研究的，由项目负责人与指导教师根据项目进展情况决定是否增加新成员，并将结果报学院备案。

4.项目结题时间变更：批准立项后的项目应按期完成，确因特殊原因需要提前或延期结题的，应由项目负责人提出书面报告，经学院审核后，报教务部批准。所有申报的项目必须在学生毕业离校前完成。

第十一条  经费管理

1.学校对批准的“大学生创新创业训练计划”项目给予一定的经费支持。项目经费由教务部统一规划管理，专款专用，主要用于项目的资料费、调研费、实验费和耗材等相关开支。项目经费也可用于学生发表论文或其他成果，成果发表时须注明“深圳大学大学生创新创业训练计划项目资助”。学生经费支出单据要经指导教师签字后，持项目经费卡到计财处报销。

2．资助经费一次核定，分两次拨付。立项后拨付经费总额的70%，结题验收通过后拨付经费总额的30%。

3.项目阶段检查和结题时，项目负责人要提供经费使用明细，以确保项目经费的合理使用。

第十二条  结题验收

1．项目完成后项目负责人填写《大学生创新创业训练计划项目结题验收书》，经指导教师签署意见，提交相关项目研究报告和研究成果等材料。

2．学校聘请相关专业专家组成项目鉴定组对项目进行结题验收和答辩。专家组组长由副高以上职称专业教师担任，成员不应少于3人，项目指导教师原则上应回避。通过结题评审的项目颁发结题证书。

# 3．项目鉴定与学生成绩评定：学生答辩结束后，专家组应根据指导教师意见、材料审阅意见、答辩情况做出项目鉴定与成绩评定结论。项目鉴定分优秀、良好、通过、不通过四档。对于鉴定.结果为“不通过”的项目，项目负责人及指导老师应提交相关的分析报告进行说明。对无正当理由而不能如期完成任务的，项目组成员两年内不得再申报创新实验项目。

第五章  表彰与奖励

第十三条  项目结题验收通过后，指导教师教学工作量将按照理工科类项目12学时，文科类项目10学时的标准进行计算。

第十四条  为了鼓励大学生积极参加创新创业训练计划项目的研究，“省级大学生创新创业训练计划项目”经专家组评定通过项目结题评审后，学校将根据项目结题验收评审结果：优秀、良好、通过三个档次，奖励每一个项目5～3个大学生创新学分；校级项目结题评审为“优秀”的，奖励每个项目2个创新学分，所奖励学分由项目组按贡献大小分配，该奖励学分个人申请不得超过2.5个，奖励学分均计专业选修课学分。

第十五条  学校设立深圳大学“大学生创新创业训练计划”项目优秀组织奖，对组织得力、实施效果显著的单位给予表彰与奖励。

第十六条  学校设立深圳大学“大学生创新创业训练计划”项目优秀成果奖，评选优秀项目，并进行表彰。

第十七条  学校设立深圳大学“大学生创新创业训练计划”项目优秀指导教师奖，评选优秀指导教师，并进行表彰与奖励。

第六章  附则

第十八条  本办法自公布之日起试行，由教务部负责解释。

二○一二年五月二十日